PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION

Comité de Direction Q1 2025

Date : 15/01/2025

Heure début : 09h00

Heure fin : 11h30

Lieu : Salle de Conférence A

Président : Mme. Leila Bensalem

Rédacteur : Secrétariat de Direction

POINTS DU PV

Point 1 – Bilan Financier T4 2024

Point 2 – Revue des Objectifs RH 2025

Point 3 – Feuille de Route Technique Q1

Point 4 – Points Commerciaux

DÉCISIONS

Budget 2025 approuvé tel que présenté au Comité.

Autorisation de recrutement de 3 ingénieurs développement — lancement immédiat.

Validation Phase 3 cloud soumise à audit sécurité ISO 27001 préalable.

Étude de faisabilité pour le marché bancaire Maghreb commandée à M. Mansouri.

PLAN D'ACTION

A01 – Analyse détaillée des dettes fournisseurs

Responsable : M. K. Trabelsi; Échéance : 30/01/2025; Statut : En cours

A02 – Publication des offres d'emploi développeurs

Responsable : Mme. S. Gharbi; Échéance : 20/01/2025; Statut : En cours

A03 – Finalisation de l'audit ISO 27001

Responsable : M. Y. Chaabane; Échéance : 15/03/2025; Statut : Planifié

A04 – Rédaction du business plan secteur bancaire

Responsable : M. N. Mansouri; Échéance : 28/02/2025; Statut : Planifié